## Sheet1
|  | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái
1.Quản Lý Sản Phẩm | Võ Phạm Nhật Vinh
Danh sách sản phẩm
Code: Giao diện |  | 2h | 2024-10-11 |  | Hoàn thành
Code: Chức năng
Thêm mới sản phẩm
2.Đăng Ký/Đăng Nhập | Huỳnh Ngọc Phú
Đăng Ký
Code: Giao diện |  | 2h | 2024-10-11 |  | Hoàn thành
Code: Chức năng
Đăng nhập
Code: Giao diện |  | 2h | 2024-10-11
Code: Chức năng
Quản lý User
3. Trang Chủ | Hứa Hồng Quyền
Trang Chủ
Code: Giao diện |  | 2h | 2024-10-11 |  | Hoàn thành
Code: Chức năng
4. Thanh Toán | Anh Tú
Trang thanh toán
Code: Giao diện |  | 2h | 2024-10-11 |  | Hoàn thành
Code: Chức năng
5. Giỏ Hàng | Võ Thành Danh
Trang giỏ hàng
Code: Giao diện |  |  | 2024-10-11 |  | Đang thực hiện
Code: Chức năng